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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția Generală Investiții

Direcția Planificare Investiții

Serviciul Documentații Tehnice-Contractare

Nr: ……………………/Data: ……………….

CAIET DE SARCINI
privind achiziția de servicii de elaborare documentație tehnică studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul

“Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu"
Coduri CPV:

79314000-8 - Studiu de Fezabilitate/DALI
	Numele obiectivului de investiții
	Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park&ride cu acces din bd. Dimitrie Pompeiu
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București 


	Denumirea serviciilor contractului
	Elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate/DALI


	Beneficiar
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             Municipiul București


	Sursa de finanțare
	Buget local


	Durata contractului
	180 zile calendaristice



CUPRINS: 

51.
Preambul


52.
Contextul realizării acestei achiziții de servicii


52.1.
Informații despre Autoritatea Contractantă


52.2.
Sursa de finanțare


52.3.
Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor


62.4.
Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă


63.
Descrierea serviciilor solicitate


63.1.
Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante


73.2.
Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor


73.3.
Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor


73.4.
Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate


83.5.
Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor


173.6.
Atribuțiile și responsabilitățile Părților


194.
Ipoteze și riscuri


205.
Abordare și metodologie în cadrul Contractului


206.
Plan de lucru/ Grafic de realizare pentru activitățile/ serviciile solicitate


217.
Locul și durata desfășurării activităților


217.1.
Locul desfășurării activităților


227.2.
Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor


228.
Resursele necesare/ expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor


228.1.
Cerințe generale


228.2.
Cerințe privind personalul Ofertantului


288.3.
Echipament și logistică


288.4.
Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor


298.5.
Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului


299.
Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)


299.1.
Cerințe privind legislația


339.2.
Sistemul de asigurare/ control al calitatii


369.3.
Securitatea și sănătatea în muncă


3710.
Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului


3710.1.
Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă


3810.2.
Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant


4010.3.
Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului


4110.4.
Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului


4110.5.
Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului


4111.
Prezentarea Ofertei


4211.1.
Modul de prezentare a propunerii tehnice


4311.2.
Modul de prezentare a propunerii financiare


4411.3.
Modalitatea de plată


4512.
Limba de redactare a Ofertei


4513.
Documente anexate la Caietul de Sarcini




1. Preambul
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.
2. Contextul realizării acestei achiziții de servicii

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă este Municipiul București, cu sediul în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București.

2.2. Sursa de finanțare

Sursa de finanțare este bugetul local.

2.3. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Programul de modernizări si reabilitări de artere mari orășenești, face parte dintr-un program mai amplu de remediere a deficiențelor existente in circulația urbană.

Lipsa unei mai bune legături intre diferite zone ale municipiului București aduce mari prejudicii circulației auto, pietonale si de transport in comun, creand evident numeroase disfuncții in exploatare, cu mari pierderi de timp ale călătorilor ce traversează zona si cu enorme pierderi materiale ale mijloacelor de transport, precum si consumuri suplimentare de carburanți.

În prezent, traficul auto pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu se desfașoara greoi iar traficul pietonal este pe anumite zone aproape inexistent (trotuarele au o lațime de aproximativ 1.50m și circulația pe ele nu se face in condiții de maximă siguranță). Transportul in comun nu are benzi dedicate ceea ce face ca transportul public sa fie anevoios si de lungă durată.

Proiectul avut in vedere de Primaria Municipiului București are in vedere optimizarea traficului pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu precum și modernizarea liniei de tramvai.

Așa cum reiese din datele din teren, capacitatea de circulație actuală in zona este depașită, motiv pentru care pe acest sector de drum circulația se desfășoara cu greutate, inregistrandu-se frecvent blocaje in trafic. Acest lucru conduce la creșterea semnificativă a timpilor de parcurs și a cheltuielilor de operare a autovehiculelor, dar și la poluarea mediului, cunoscut fiind faptul ca la viteze mici de circulație, cantitatea de emisii produse de autovehicule este mult mai mare. 

Prezența numărului mare de autovehicule conduce la saturația capacității de circulație a drumului ceea ce se reflectă in cozi interminabile de vehicule, viteză redusa de circulație, creșterea emisiilor de noxe cu implicații negative directe asupra mediului inconjurător.

Dintre deficienţele situaţiei actuale putem enumera:

· nivel de accesibilitate redus faţă de UE;

· aglomerarea traficului în zona urbană, cu tendinţe de creştere;

· transportul public nu beneficiază de benzi separate care să ducă la timpi de deplasare reduşi;

· tendinţa în scădere de utilizare a transportului public;

· transport electric urban nemodernizat;

· lipsa spatiilor verzi.

Prin implementarea proiectului, se doreşte îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi a accesului la serviciile publice atat pentru riverani cat și pentru cei aflați in tranzit. Se preconizează că realizarea investiției va conduce la creşterea confortului şi a satisfacţiei populaţiei locale, prin reducerea timpilor de deplasare, fapt ce va fi perceput ca o îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Aceasta documentație tehnica va sta la baza întocmirii ulterioare a proiectului tehnic de executie pentru executia lucrarilor
2.4. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă, includ dar fara a se limita, sunt:

· Accesibilitate;

· Eficiență economică;

· Calitatea mediului urban
3. Descrierea serviciilor solicitate

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții pentru care se solicită realizarea documentației tehnico-economice în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură sunt prezentate în tabelul nr. 1 de mai jos.

Tabel nr. 1
	Activitate
	Rezultat obținut

	Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării  obiectivului de investiţii
	Nota conceptuală nr. ____ din data. ___, elaborată de ____  

	Realizarea temei de proiectare 
	Tema de proiectare nr. ....... din data .............., elaborată de Directia Generala Investitii


Rezultatele identificate în tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activităților în Contract.
3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivele general al proiectului constau in:

· imbunatatirea conditiilor de circulatie si transport persoane pe directia Nord-Vest spre centrul orasului prin:
· cresterea vitezei de rulare

· reducerea timpilor de asteptare 

· reducerea costurilor de exploatare

· reducerea ratei accidentelor prin adoptarea unor masuri menite sa sporeasca siguranta in circulatie 

· imbunatatirea factorilor de mediu

· dezvoltarea viitoarei politici de transport in zona de nord vest a capitalei

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul specific, care va rezulta din serviciile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, constă în furnizarea către Autoritatea Contractantă a tuturor detaliilor necesare viitoarelor etape de proiectare și execuție pentru lucrările necesar a fi realizate. 

3.4. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate

Prin prezentul Caiet de Sarcini, Autoritatea Contractantă solicită următoarele servicii:
1. Elaborarea documentației tehnico-economice pentru faza Studiu de Fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii conform HG 907/2016;
2. Suport pe perioada derularii procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie a lucrarilor (notificari, clarificari, etc).
Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură:
Tabel nr. 2
	Nr.
	Activitate
	Detaliere activități

	1
	Elaborare Studiu de Fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii conform HG 907/2016
	Elaborare documentatie pentru obținerea Certificatului de Urbanism 

	
	
	Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism

	
	
	Studiu topografic

	
	
	Studiu geotehnic 

	
	
	Studiu de trafic

	
	
	Expertize tehnice 

	
	
	Raport Arheologic Preliminar

	
	
	Relocare retele utilitati 

	
	
	Studiu de impact asupra mediului

Acordul de mediu

	
	
	Analiza Cost Beneficiu

	
	
	Documentatie pentru identificarea proprietarilor de terenuri

	
	
	Deviz General

	2
	Suport pe perioada derularii procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie a lucrarilor
	Suport oferit conform solicitărilor prin intermediul răspunsului la solicitări de clarificări atât pe perioada pregătirii documentației de atribuire cât și pe perioada evaluării ofertelor primite și suport oferit prin punerea la dispoziție a unei persoane (expert) ce deține competențe tehnice pentru evaluarea ofertelor primite


Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.
3.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerinţele Beneficiarului cu privire la activitatile, serviciile care trebuie sa fie realizate de către Proiectant in vederea elaborării Studiului de Fezabilitate.
Serviciile de elaborare a documentatiei tehnico-economice pe care Prestatorul le va presta si realiza, vor respecta prevederile cuprinse in:

· HG 907/2016 cu modificările si completările ulterioare, 
· Legea 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, 
· Legea 10/1995 cu modificările si completările ulterioare,
· Legislaţia in vigoare,
· Caietul de sarcini,
· Contract
si vor include, dar nu se vor limita la acestea: investigaţii, expertize tehnice (dupa caz), servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate cel puţin la nivelul cantitativ si calitativ solicitat prin legislaţie, Tema de proiectare, reglementările tehnice in vigoare si nu in ultimul rand Legea 10/1995 privind calitatea in construcţii, cu completările si modificările ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea masurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor proiectelor in sectorul rutier.

Desfasurarea serviciilor si activitatilor in vederea elaborării documentației, vor avea la baza legislaţia si toate reglementarile tehnice in vigoare romane si europene (standardele naţionale si europene, normativele specifice, eurocodurile, etc.).

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, fara a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului.
· Studiu de Fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
Prin elaborarea documentației se va detalia necesitatea si oportunitatea investitiei.

Prestatorul va realiza documentaţia în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:
Tabel nr. 3
	Nr.
	Activitate/ Etapă
	Rezultat așteptat

	1
	Elaborare documentatie pentru obținerea Certificatului de Urbanism
	Prestatorul va intocmi documentatia necesara pentru obținerea Certificatului de Urbanism cat si documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor stabilite prin Certificatul de Urbanism precum și orice documentații necesare obţinerii avizelor/ acordurilor prevăzute de legislație.

	2
	Elaborare studii/ documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism
	Prestatorul va intocmi studiile/ documentatiile necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor stabilite prin Certificatul de Urbanism precum și orice documentații necesare obţinerii avizelor/ acordurilor prevăzute de legislație.

Prestatorul va fi imputernicit sa obtina avizele/ acordurile si studiile solicitate in Certificatul de Urbanism. Toate avizele vor fi obtinute de catre Proiectant in numele Municipiului Bucuresti, plata acestora fiind decontata de catre Beneficiar, separat de Valoarea de Contract Acceptata.

	3
	Studiu topografic
	Studiul topografic reprezintă fundamentarea soluţiilor tehnice pentru realizarea unei construcţii, fiind executat de un topometrist specializat. Acest studiu înregistrează parametrii topometrici ai respectivului teren analizat si apoi asigură reprezentarea grafică a acestuia pe un suport (hârtie), sau sub formă de fişiere (CD), astfel încât să permită specialiştilor din alte subdomenii ale construcţiilor (precum arhitecţi sau ingineri) să-si poată reprezenta soluţiile ţinând seama de structura reală a terenului. 

Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinţă naţional, tabel conţinând coordonatele in sistem STEREO 70 ale obiectivului atât pe suport hârtie cat si in format electronic.

Studiul topografic va fi vizat de OCPI.

	4
	Studiu geotehnic
	Studiul Geotehnic se va intocmi conform Normativului privind documentaţiile geotehnice pentru constructii indicativ NP 074 - 2014 şi va cuprinde date referitoare la situaţia stratigrafică a zonei, conditiile geomorfologice si geologice, climă, adancime de înghet, seismicitate, cercetări de teren si laborator, raportul geotehnic cu recomandările privind terenul de fundare, planuri cu amplasamentul forajelor. 

Studiul geotehnic va fi verificat de un expert în geotehnică şi fundaţii atestat în domeniul “Af” conform ordinului 777/2003 contractat de catre Proiectant.

Etapele in lucru in vederea elaborarii studiului geotehnic sunt:

· recunoasterea terenului;

· executarea lucrarilor de exploatare a terenului, de suprafata si adancime;

· determinari si incercari pe teren si prelevarea de probe;

· determinari si incercari de laborator;

· intocmirea raportului (studiului geotehnic);
· planul de amplasare a forajelor.

	5
	Studiu de trafic
	Studiul de trafic va furniza elemente precum:

· estimarea fluxurilor de trafic actuale si de perspectiva pentru diferite perioade de timp inclusiv analiza oportunităţii investiţiei, cat si pentru evaluarea impactului proiectului asupra mediului înconjurător (emisii noxe, zgomot, etc.);

· stabilirea nivelurilor de serviciu in intersectii;

· traficul de calcul pentru dimensionarea structurii rutiere

In elaborarea Studiului de trafic se va tine cont si de lucrarile de perspectiva din zona analizata.

	6
	Expertiza tehnică
	Se vor realiza expertize tehnice pentru fiecare domeniu (drum, tramvai)

	7
	Raport Arheologic Preliminar
	Se vor analiza și prezenta condiționări specifice în cazul existenței unor zone protejate (existența de monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinata; existența condiționarilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție)

	8
	Relocare retele utilitati
	Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de traseul obiectivului de investitii, atat pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte utilitati identificate in timpul elaborarii Studiului de Fezabilitate, identificand titularii/ detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona proiectului.

Prestatorul va obtine toate avizele/ acordurile, pentru care va intocmi documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (coexistenta) daca este cazul. 

Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de expropriere astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare, acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta.

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara.

Prestatorul va asigura protecţia şi relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi amplasate pe traseul obiectivului de investitii afectate de construcţia sa. 


Prestatorul va realiza un Plan Coordonator in ceea ce priveste proiectele pentru relocarea/ protejarea utilitatilor.

	9
	Studiu de impact asupra mediului

Acordul de mediu
	Prestatorul va realiza studii complete de Impact asupra Mediului cu consultatii publice, in conformitate cu Legislatia de Mediu din Romania stabilind procedura cadru cu privire la Evaluarea Impactului asupra Mediului a anumitor proiecte publice si private, in vederea obtinerii Acordului de Mediu, daca va fi cazul.

	10
	Analiza Cost Beneficiu
	Analiza cost-beneficiu va verifica măsura în care soluţiile tehnice propuse se justifică din punct de vedere economic. Prestatorul va furniza un plan clar şi va detalia toate ipotezele avute în vedere.

Analiza economica se va baza pe principiul comparaţiei costurilor şi beneficiile alternativelor de construire de drum propuse prin comparare cu situaţia curentă. Costurile şi beneficiile economice vor fi estimate şi comparate pentru altemativele de investiţie printr-o analiză economică a fluxurilor de numerar. Analiza va fi însoţită de testarea adecvată a parametrilor critici.

La intocmirea documentatiei aceasta va cuprinde:

· identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta;

· analiza financiara;

· analiza economica;

· analiza de senzitivitate;

· analiza de risc;

· concluzii si recomandari. Indicatori de rezultat. etc.

	11
	Documentatie pentru identificarea proprietarilor de terenuri
	Documentatia de identificare a proprietarilor de terenuri din zona traseul obiectivului de investitii, trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de Legislatia din Romania cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, in documentatie trebuie semnalata necesitatea unor achizitii speciale de teren si demolari de imobile, chioscuri, anexe, garduri, platforme, etc. cat si a dezafectarii unor utilitati si instalatii care pot provoca intarzieri in derularea contractului si duc la cresterea valorii finale a acestuia.

	12
	Deviz General
	Va fi intocmit Devizul General al investitiei, insotit de detalierea pe structura a devizului general si devizele pe obiect - a se vedea structura Devizului General din cadrul HG907/2016.

Se vor elabora, dar fara a se limita, Deviz General cumulat, devize pe obiect distincte pentru: lucrari de protectia mediului, lucrări de drum, amenajare intersectii, lucrari de protectie/ relocare utilitati, lucrari iluminat public, lucrări privind siguranţa circulaţiei, deviz financiar, etc.

	13
	Traseul in Plan


	Proiectul va fi structurat în 4 etape:
Etapa 1: Lărgire bd. Dimitrie Pompeiu

Vor fi studiate cel putin 2 (doua) soluţii de realizare a legăturii dintre Bdul Dimitrie Pompeiu și Bulevardul Barbu Văcărescu cu recomandare pentru una din solutiile analizate. Solutiile vor fi elaborate in urma realizarii studiului de trafic si a constrangerilor din teren. Solutiile analizate vor fi stabilite in functie si de proiectele existente sau de perspectiva aplicabile zonei. 

Având în vedere importanța realizării acestei investiții, la intocmirea proiectului se va urmari asigurarea unor principii moderne, reglementate la nivel european prin realizarea de solutii constructive adecvate cu grad sporit de fiabilitate si protectie a mediului. 

Proiectantul va analiza posibilitatea prevederii de piste pentru cicliști, urmărind dezvoltarea echilibrată a tuturor modurilor relevante de deplasare prin impărțirea echitabilă a căii de comunicație între pietoni, biciclete, transportul public de persoane si traficul privat.
Etapa 2: Extindere infrastructură tramvai
Se va analiza extinderea infrastructurii de tramvai de la capătul liniei existente pâna în Bdul Barbu Văcărescu.

Etapa 3: Construire drum de legătură între șos. Pipera bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză
 Se va analiza realizarea legăturilor dintre Bdul Dimitrie Pompeiu și Sos Pipera respectiv Sos Fabrica de Glucoza. Drumul de legătură va respecta traseul propus prin PUZ.
Se va analiza posibilitatea realizării de sensuri giratorii la intersecția dintre bd. Dimitrie Pompeiu și viitorul drum de legătură precum și la intersecția drumului de legătură cu șos. Pipera (Conform PUZ „Închidere Inel Median de circulație la zona de nord – autostrada urbană, tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentin)”.
Etapa 4: Construire parcare de tip park&ride.

Proiectantul va studia posibilitatea amplasării parcării pe terenul situat pe zona actualei bucle de întoarcere care va fi dezafectată în urma extinderii infrastructurii de tramvai. Proiectantul va avea libertatea de a propune și alt amplasament pentru parcare, în mod justificat. Scenariul optim va rezulta din DALI/SF.

	13
	Profilul transversal


	Elementele geometrice ce definesc platforma profilului transversal tip vor fi in conformitate cu reglementarilor urbanistice aferente Planului de Urbanism Zonal avizat.
Bdul Dimitrie Pompeiu este prevăzut ca OUP 10 (Obiectiv de Utilitate Publică nr. 10) și are profilul mazim de 34,00 din care:

· 2 zone carosabile cu profil de câte 7,00 m / fiecare;

· 1 zonă aferentă infrastructurii de tramvai, situată în ax, cu profil propus de 7,00 m;

· 2 zone pietonale cu profile de 3,00 m / fiecare;

· 4 spații verzi de aliniament: 2 spații cu profil de 2,00 m/fiecare alipite trotuarelor și 2 spații cu profil de 1,50 m/fiecare care delimitează infrastructura de tramvai.

Drumul de legătură între Șos. Pipera, bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză va respecta traseul propus prin PUZ, fiind prevăzut ca OUP6.2 și OUP6.1, având profile specifice conform secțiunii PS17 și respectiv PC2 din planșa reglementări:
· OUP6.2 (între șos. Pipera și bd. Dimitrie Pompeiu) un profil maxim propus de 28,00 m, din care:

· 2 zone carosabile cu profil de câte 7,00 m / fiecare;

· 2 zone pietonale cu profile de 3,00 m / fiecare;

· 3 spații verzi de aliniament, din care 2 spații verzi cu profile de 2,00 m/fiecare și 1 spațiu verde cu profil de 4,00 m în zona axului.

· OUP6.1 (între bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză) un profil maxim propus de 24,00 m, din care:
· 1 zonă carosabilă cu profil de câte 14,00 m, cu 2 benzi circulație pe sens;

· 2 zone pietonale cu profile de 3,00 m / fiecare;

· 2 spații verzi cu profile de 2,00 m/fiecare la limitele trotuarelor cu spațiile carosabile.

	14
	Structura rutiera
	Structura rutiera propusa va fi dimensionata tinand cont de evolutia traficului de perspectiva si va respecta normele de proiectare in vigoare.

Pe toate caile de circulatie se vor adopta structuri rutiere pentru traficul de perspectiva pe 20 de ani, (structuri rutiere suple si semirigide), respectiv 30 de ani (structuri rutiere rigide) si pentru osia standard de 115 kN.

	15
	Siguranta circulatiei


	Prestatorul are obligaţia de a proiecta toate marcajele rutiere, semnele de circulaţie necesare pentru exploatarea în siguranţă a drumurilor acoperite de prezentul obiectiv de investitii.
Semnele de circulaţie şi marcajele rutiere permanente vor fi în conformitate cu standardele relevante, cu Convenţia de la Viena ("Convenţia privind semnele şi semnale de Circulaţie din 1968" şi Acordul European de la 1971 care o completează) şi cu codul rutier român; cu SR 1848/1, 2 si 3 - 2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera) şi SR 1848/7 - 2015, aflate in vigoare la data elaborarii, coroborat cu eventualele modificari pana la inceperea executiei lucrarilor.
Toate indicatoarele rutiere vor fi reflectorizante şi vor fi în conformitate cu Standardul românesc SR 1848/1, 2 şi 3 - 2011 (Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera şi cu standardele aplicabile.

Marcajele rutiere permanente vor fi realizate pe partea carosabila în conformitate cu standardelor relevante.

	16
	Semaforizare


	Semaforizarea va fi de tip LED si trebuie sa fie compatibila cu Sistemul de Management al Traficului din București. Prestatorul trebuie sa stabileasca solutii moderne in ceea ce priveste principiile de proiectare, care sa corespunda nivelului de tehnologizare actual.  

Proiectul se va supune avizarii in Comisiile de Specialitate ale Beneficiarului sau ale avizatorilor solicitati de catre Beneficiar.

	17
	Amenajare spatii verzi/ Peisagistica


	Prestatorul va crea un plan de peisagistica adecvat pentru proiect, lucrarile adiacente si toate zonele afectate. Scopul va fi acela de a reduce impactul lucrarilor asupra mediului inconjurator si de a incadra cat mai mult cu putinta lucrarile in mediul urban.

Se vor respecta cerintele actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.

	18
	Consolidari


	Prestatorul va analiza si va propune solutii adecvate privind consolidarea lucrarilor in functie de rezultatele studiului geotehnic si a calculelor de stabilitate.

Solutiile de consolidare trebuie sa aiba in vedere si aspecte privind imbunatatirea portantei terenului de fundare si stabilitatea generala a lucrarilor.

	19
	Circulatia pietonala


	Circulatia pietonala va fi corelata cu fluxurile existente si prognozate de pietoni si se va desfasura de o parte si de alta a caii de circulatie.

Prestatorul va avea in vedere principiul egalitatii de sanse si facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, astfel:

· coborarea bordurilor la trecerile de pietoni;

· in dreptul trecerilor de pietoni (pe latimea rampei de acces între trotuar şi partea carosabila), pentru persoanele nevăzătoare, se vor realiza benzi de ghidaj din alte materiale (cu suprafata tactilo – vizuale), profilate care permit persoanelor care utilizeaza bastonul alb sa obtina informatii despre un anumit traseu sau despre prezenta unui eventual pericol. Acestea vor avea culori diferite faţă de restul suprafeţei pietonale.

Trotuarele/ peroanele vor fi dimensionate conform normativelor in vigoare.

	20
	Suport oferit conform solicitărilor prin intermediul răspunsului la solicitări de clarificări atât pe perioada pregătirii documentației de atribuire cât și pe perioada evaluării ofertelor primite și suport oferit prin punerea la dispoziție a unei persoane (expert) ce deține competențe tehnice pentru evaluarea ofertelor primite
	Finalizarea evaluarii ofertelor primite inclusiv pana la desemnarea castigatorului licitatiei.


Activități în legătură cu rezultatele necesar a fi obținute în cadrul Contractului
Tabel nr. 4
	Nr.
	Rezultate așteptate
	Activitati ce trebuie realizate de Contractant

	1
	Elaborare Studiu de Fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii conform HG 907/2016
	· elaborare documentatie pentru obținerea Certificatului de Urbanism;

· elaborarea documentațiilor necesare solicitate prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi realizarea tuturor demersurilor pentru obţinerea respectivelor avize/ acorduri;

· elaborarea documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate de organismele autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în Certificatul de Urbanism ca fiind necesare, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice;

· elaborarea Studiului de Fezabilitate conţinând părţi scrise și părți desenate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 907/2016, precum și cu toate reglementările tehnice incidente;

· ajustarea, completarea și/ sau modificarea Studiului de Fezabilitate ca urmare a recomandărilor avizatorilor, dacă este cazul.

	2
	Suport pe perioada derularii procedurii de atribuire a contractului de proiectare si executie a lucrarilor
	Acordarea asistenței pe timpul evaluarii ofertelor primite pâna la desemnarea castigatorului licitatiei atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, prin:

· răspunsul la solicitările Autorității Contractante cu privire la orice sesizare în legătură cu neconformitățile și/ sau neconcordanțele constatate în proiect în vederea soluționării acestora;

· soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute


NOTĂ:
Predarea documentațiilor tehnico-economice se va face după cum urmează:

3 exemplare originale - Documentațiile vor fi semnate și ștampilate, îndosariate în bibliorafturi, inscripționate cu denumirea proiectului, volumul, faza de proiectare.

Toate paginile vor fi numerotate, ștampilate și semnate în original, conform competențelor și potrivit prevederilor legale în vigoare. în caz de neprezentare a cerințelor de mai sus beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge documentația menționată la capitolul II.

1 exemplar din documentație va fi predată și în format electronic, va cuprinde toată documentația de proiectare și se va prezenta în format docx (word), xlsx (excel), dwg (desene).
3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:
a. realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini;

b. punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților actualizat, rapoarte de progres;
c. elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori;
d. prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/ formatele care să respecte cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea Contractantă 

e. colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activităților în cadrul Contractului).

f. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

g. asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;
h. punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract;
i. indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor, 

j. relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - daca este diferit de Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora;

k. asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul angajat al Beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevazută în contract
Contractantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate. 

Contractantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunicate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante. 

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru: 

a. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate
b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul Contractului

c. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/ persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract
g. documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.
4. Ipoteze și riscuri

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului;

c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/ realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;

d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

La pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:

a. întârzieri în emiterea autorizațiilor/ avizelor etc., ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
b. apariția unor eventuale dificultati de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autoritățile competente, Autoritate Contractantă, alți contractanți ai Autorității Contractante;
c. existența de erori de proiectare/ omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;

d. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură;

e. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/ proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/ activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;

f. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;

g. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

h. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică.

Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/ sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
Prevederi privind monitorizarea  riscurilor si mecanismele de atenuare
În vederea respectării termenelor de prestare, Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.
Prestatorul va întreprinde oricare și toate măsurile și acțiunile necesare sau corespunzătoare pentru realizarea cel puțin a performanțelor contractuale astfel cum sunt stabilite în contract, caietul de sarcini, propunerea tehnica si propunerea financiara aferente procedurii.
Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte Părți.
Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop:
a. găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

b. găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați,

c. luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,
d. stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate
5. Abordare și metodologie în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă va solicita Contractantului să prezinte în oferta tehnică o descriere a managementului de proiect, prin care va indica:

a) metodologia utilizată pentru realizarea activităţilor/ serviciilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate,

b) planul de lucru prin care se va demonstra: încadrarea activităţilor în timp, astfel încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini,

c) organizarea şi personalul, prin care Contractantul va prezenta informaţii despre structura echipei propuse împărţită pe fiecare domeniu de activitate, cu indicarea livrabilelor ce trebuiesc predate de experţii propuşi pe fiecare activitate în parte, din care să reiasă progresul serviciilor ce urmează a se efectua, livrabilele/ documentele finale ce trebuie transmise spre aprobare Autorităţii Contractante cu încadrarea şi respectarea termenelor stabilite în caietul de sarcini. 

6. Plan de lucru/ Grafic de realizare pentru activitățile/ serviciile solicitate

Planul de lucru pentru derularea principalelor activităţi, va cuprinde următoarele activităţi şi termene de predare, în funcţie de data Ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor pentru fiecare etapa, după cum urmează:

Tabel nr. 5
	Nr.
	Activităţi/ servicii prestate
	Rezultat/ livrabil şi documentaţie predată
	Termen de predare

	1
	Organizarea echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce îi revin, a programului de lucru, etc.
	Raport de început
	maximum 14 zile de la data de începere a activităţii

	2
	Progresul proiectării, evidenţierea acestuia comparativ cu programul de lucru, monitorizarea obtinerii avizelor/ acordurilor.
	Rapoarte periodice de progres a proiectării
	Lunar, înainte de data de 15 a lunii următoare

	3
	Studiu de Fezabilitate/DALI
	Documentatie tehnico - economica
	180 zile de la Ordinul administrativ de incepere pentru elaborarea documentatiei

	4
	Finalizarea serviciilor de proiectare
	Raportul Final
	La recepționarea documentației - forma finala


Planul de lucru/ Graficului de realizare al activităților va fi inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant.

Planului de lucru/ Graficului de realizare al activităților face parte integrantă din contract și cuprinde graficul fizic și valoric pentru îndeplinirea tuturor activităților dezvoltate pe cele din subcap. „Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate” din prezentul Caiet de Sarcini.
Acest plan/ grafic trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze următoarele: înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităților în timp, de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.

Planul de lucru pentru  activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea Contractului. Astfel, Planul de lucru al activităților devine Plan de lucru al activităților acceptat și reprezintă referința și data de intrare pentru toate activitatile Contractantului. 

7. Locul și durata desfășurării activităților

7.1. Locul desfășurării activităților

Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:

a. Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții;
b. Interacțiunea cu factoriI interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații acorduri în legătură cu obiectivul de investiții;
c. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.
Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii. 

7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Contractul va începe de la data semnării de către părți și înregistrării acestuia în Registrul Unic de Contracte de la Direcția Generală Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

Durata prestării serviciilor este de 180 zile calendaristice și este stabilită de Autoritatea Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții.
Termenul de prestare al serviciilor se suspendă „de drept” până la obținerea de către Prestator a avizelor și acordurilor necesare fazei SF/DALI din Certificatul de Urbanism, dar nu mai mult de 45 de zile de la data începerii depunerii a primului aviz solicitat prin certificatul de urbanism. In cazul in care avizatorul nu răspunde in termenul de 30 de zile de la depunerea avizului, elaboratorul documentației va cere acordul beneficiarului pentru a putea prelungi printr-un act adițional termenul contractual cu cuantumul zilelor pentru care nu s-a primit raspuns. In cazul in care avizatorul va da retur documentația pentru a proiecta/reloca utilitatea avizatorului, atunci termenul i se va prelungi o singura data  cu încă 30 de zile de la primirea răspunsului.
Raportul final este conditionat de aprobarea in Consiliul General al Municipiului Bucuresti a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.
8. Resursele necesare/ expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract și obținerea rezultatelor

8.1. Cerințe generale

Pentru realizarea serviciilor Ofertantul are obligația de a respecta legislația în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, precum contractul de servicii, prezentul Caiet de Sarcini împreună cu anexele la acesta și orice altă instrucțiune a Achizitorului/ Autorității Contractante în limita condițiilor contractuale.

8.2. Cerințe privind personalul Ofertantului
Ofertantul trebuie să aibă certificarea profesională și capacitatea tehnică de a realiza toată gama de servicii solicitate de Achizitor/ Autoritatea Contractantă, prin prezentul Caiet de Sarcini și să prezinte dovada că, dispune de personal specializat pentru realizarea serviciilor.
Ofertantul va prezenta lista cu personalul specializat necesar/ experții cheie, astfel:
	Nr. Crt.
	Experti cheie

	1
	Manager/ Coordonator proiect

	
	Experti non-cheie

	1
	Expert proiectare infrastructura drum

	2
	Expert proiectare infrastructură şi suprastructură feroviară

	3
	Expert proiectare instalații electrice autorizat ANRE

	4
	Expert proiectare constructii civile

	5
	Inginer topograf

	6
	Inginer Geotehnica si Fundatii

	7
	Inginer utilitati

	8
	Specialist trafic


Experti cheie: 

1. Manager/Coordonator de proiect 
· Calificări
· absolvent de studii superioare în domeniul construcțiilor finalizate prin Diplomă de licență/ Diplomă de absolvire sau echivalent;
· detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea unei diplome/ certificat de absolvire obtinut pe parcursul profesional cu referire la managementul de proiect, recunoscuta cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919/242101 sau echivalent)

· experienţă specifică - participarea în calitate de Lider de echipă/ Lider adjunct de echipă, Manager proiect/ Manager adjunct proiect, Coordonator proiect/ Coordonator adjunct proiect în cel puțin un contract de tip proiectare lucrări de construcție/ reabilitare/ modernizare a infrastructurii urbane, de reabilitare/ modernizare/ constructie noua a infrastructurii ruiere
· Atributii

· coordonarea întregii activitati pe parcursul contractului, menținerea legăturii cu Proiectantul şi Autoritatea Contractanta pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare desfasurarii activitatilor, cu reprezentantii autoritatilor de control şi coordonarea intregii echipe de elaborare a documentatiei contractate;

· verifica respectarea continutului cadru al documentatiilor conform legislatiei în vigoare, oferirea de asistenta tehnica intregii echipe de proiectare pe parcursul prestarii activitatilor, asumarea intregii responsabilitati profesionale fata de Autoritatea Contractanta cu privire la calitatea solutiilor propuse;
Experti non cheie: 

1. Expert proiectare infrastructură drum
· Calificări

· studii universitare tehnice în domeniul construcţiilor finalizate prin Diplomă de licență/ Diplomă de absolvire sau echivalent
· experiență generală în domeniul construcții drumuri de minim 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative;

· experienţă specifica în cel puţin un contract de tip proiectare lucrări care să includă cel puţin o elaborare a unei documentaţii tehnico-economice (studii de fezabilitate, revizuire studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, revizuire proiecte tehnice de execuţie, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuire documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii) în domeniul infrastructurii de drum
· Atributii

· raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de drum, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta sau de Manager/Coordonatorul de proiect sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.
2. Expert proiectare infrastructură şi suprastructură feroviară

· Calificări

· studii universitare tehnice în domeniul construcţiilor finalizate prin Diplomă de licență/ Diplomă de absolvire sau echivalent
· experiență generală în domeniul construcții drumuri de minim 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative;

· experienţă specifica în cel puţin un contract de tip proiectare lucrări care să includă cel puţin o elaborare a unei documentaţii tehnico-economice (studii de fezabilitate, revizuire studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, revizuire proiecte tehnice de execuţie, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuire documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii) în domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare*

*domeniul infrastructurii/ suprastructurii feroviare se refera la calea ferata inclusiv domeniile metrou si tramvai

· Atributii

· raspunde de toate aspectele legate de proiectarea caii de rulare a tramvaiului, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta sau de Coordonatorul de proiect sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.
3. Expert proiectare instalații electrice autorizat ANRE
· min. gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV (conf. Ordin 116/2016, art. 9, lit. d)
· experiență generală în domeniul instalatiilor electrice de minim 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative;

· experienţă specifica în cel puţin un contract de tip proiectare lucrări care să includă cel puţin o elaborare a unei documentaţii tehnico-economice (studii de fezabilitate, revizuire studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, revizuire proiecte tehnice de execuţie, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuire documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii) în domeniul liucrărilor de instalatii electrice
· Atributii

· raspunde de toate aspectele legate de proiectarea instalatiilor electrice, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractant sau de Coordonatorul de proiect sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.
· Expert proiectare constructii civile, industriale si agricole 
· Calificări

· studii universitare tehnice în domeniul construcţiilor civile finalizate prin Diplomă de licență/ Diplomă de absolvire sau echivalent
· experiență generală în domeniul constructiilor civile de minim 3 ani, dovedita prin prezentarea de documente justificative;

· experienţă specifica în cel puţin un contract de tip proiectare lucrări care să includă cel puţin o elaborare a unei documentaţii tehnico-economice (studii de fezabilitate, revizuire studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, revizuire proiecte tehnice de execuţie, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuire documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii) în domeniul constructiilor civile
· Atributii

· raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de constructii civile, de solutiile propuse, de interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegera celei mai bune solutii pentru realizarea proiectului;

· realizeaza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele instructate de Autoritatea Contractanta sau de Manager/Coordonatorul de proiect sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale in domeniul constructiilor.
· Inginer Topograf

· persoana fizică autorizata, persoana juridică sau inginer autorizat categoria A sau B conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului din 29 martie 2010 privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României

· experiență profesională specifică de minimum 3 ani in realizarea studiilor topografice;

· Atributii

· raspunde de realizarea tuturor masuratorilor topografice in STEREO 70, de intocmirea studiului topografic, a listelor de coordonate si planselor aferente, de realizarea coridorului de expropriere, de interpretarea si comunicarea datelor in vederea alegerii solutiilor de proiectare si indeplinirea tuturor cerintelor din Tema de proiectare referitoare la studiul topografic si achizitia de teren. Va raspunde pentru elaborarea identificarii proprietarilor, realizarea coridorului de expropriere, a documentatiilor cadastrale, in conformitate cu cerintele Temei de proiectare si legislatiei in vigoare.

· Va depune la OCPI in vederea avizarii, documentatia tehnica (ridicarea topografica)
4. Inginer Geotehnica si Fundatii
· Calificări

· detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul geotehnica (studii absolvite cu diplomă de licență/ diplomă de absolvire)
· experienţă specifica în elaborarea de studii geotehnice in cadrul a cel puţin un contract care a avut ca obiect elaborarea unui studiu de fezabilitate, revizuire studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, revizuire proiecte tehnice de execuţie, documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii, revizuire documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii în domeniul infrastructurii rutiere
· Atributii

· raspunde de realizarea studiilor geotehnice in conformitate cu legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor acestor studii si de comunicarea acestor rezultate in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare. Va raspunde de elaborarea investigatiilor de sol si materiale in conformitate cu cerintele Temei de proiectare si legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor si de comunicarea acestora in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare

5. Inginer Utilitati

· Atributii

· raspunde de intocmirea proiectelor de relocare/ protejare utilitati precum si proiectarea de retele noi, de identificarea suprafetelor afectate de mutarea utilitatilor, de comunicarea acestora catre Expertul Evaluator Imobile si Inginerul Topograf in vederea realizarii coridorului de expropriere

6. Specialist Trafic

· Atributii

· raspunde de elaborarea Studiului de trafic in conformitate cu cerintele Temei de proiectare si legislatia in vigoare, de interpretarea rezultatelor si de comunicarea acestora in vederea alegerii solutiilor adecvate de proiectare
Nota: Nota pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor prezenta documentele echivalente emise in statul de resedinta, in termen de valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la semnarea contractului, in cazul in care vor fi declarati castigatori, sa prezinte atestatul recunoscut de autoritatile romane.
Toti expertii trebuie sa nu aiba conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

In cazul in care pe parcursul derularii contractului apare necesitatea mobilizarii unui alt tip de expert/ specialist functie de specificul situatiei, Ofertantul va selecta si propune acest tip de expert si va considera plata acestui/acestor experti inclusa in Oferta financiara. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Procedurile de selectare folosite de Ofertant pentru alegerea acestor experti aditionali vor fi transparente si se vor baza pe criterii predefinite, inclusiv calificari profesionale si experienta de lucru. Selectarea expertilor este exclusiv sarcina Ofertantului. 

Ofertantul va selectiona si va aproba personalul pe care il considera experimentat si pregatit sa elaboreze documentele si/sau studiile necesare implementarii acestui proiect.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de Sarcini. Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei.
Ofertantul va asigura, pentru totii expertii, declarații de disponibilitate.
Pentru a verifica indeplinirea cerintelor Caietului de Sarcini, pentru fiecare expert cheie, Ofertantul va prezenta urmatoarele:

· CV, din al carui continut sa se poata identifica, punctual, indeplinirea cerintelor minime solicitate;
· Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV

· Copii ale recomandarilor, certificatelor sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV.

În vederea demonstrării experienței profesionale, in cadrul CV-ului, pentru fiecare proiect se vor regasi specificate minim urmatoarele:

· denumirea

· beneficiarul 

· perioada derularii

· detaliile proiectului

· activitatile desfasurate.

În cazul în care consideră că este necesar, Achizitorul/ Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita recomandări, certificate și/ sau referințe emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experiența indicată în CV.

Cu excepția originalelor, toate documentele vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” însoțite de traducerea autorizată în limba română pentru persoanele nerezidente. Prestatorul de servicii are obligația să-și organizeze și să deruleze activitatea în conformitate cu graficul ofertat. 

Daca nu se specifică altfel în contract, în cazul în care un membru al personalului nominalizat in contract trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să dețină cel puțin experiența minimă prevăzută în Oferta în baza căreia a fost atribuit contractul și va trebui să dețină cel puțin aceleași calificări și abilitați și să corespundă poziției ocupate în cadrul echipei din punct de vedere al experienței generale și specifice ca și cele prezentate în Oferta în baza căreia a fost atribuit contractul.

8.3. Echipament și logistică

Contractantul se va asigura ca personalul și experții săi sunt dotați corespunzător din punct de vedere logistic pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor.

Contractantul va asigura suportul personalului și experților săi implicați în cadrul contractului, precum și echiparea adecvata a acestora.

În cazul deplasărilor pe teren și de orice fel în interesul proiectului, Contractantul va asigura pentru echipa sa, pe toata durata deplasărilor, întreaga logistica și echipamentul necesar, precum și transportul.

Costurile cu diurna, cazarea membrilor echipei Contractantului, costurile legate de redactarea, listarea și multiplicarea documentațiilor și rapoartelor, costurile operaționale aferente desfășurării contractului (telefon, fax, consumabile, etc.) sunt considerate ca incluse în prețul contractului.

În mod particular, Contractantul se va asigura că există suport furnizat corespunzător dedicat aspectelor legate de logistica, activități de secretariat și interpretare (dacă este cazul), pentru a putea permite experților implicați să se concentreze asupra responsabilităților principale.

8.4. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții sau membrii personalului specializat trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/ sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre membrii personalului specializat propus cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că membrii personalului specializat pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert/ membru și/ sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

8.5. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentată de Ofertant în Propunerea Tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului Contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare, indiferent de forma de access la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în Contract.

9. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
9.1. Cerințe privind legislația

La elaborarea documentațiilor tehnice, Ofertantul are obligația de a respecta legislația în vigoare, cu modificările și completările ulterioare: 
Trasee si elemente geometrice

· STAS 863-1985 - Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare
· STAS 10144/1-90  - Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare
· STAS 10144/2-91  - Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prepscriptii de proiectare
· STAS 101444/3-91  - Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare
· SR 10144-4:95 - Amenajarea intersectiilor pe strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare
· STAS 10144/5-89  - Calculul capacitatii de circulatie a strazilor
· STAS 10144/6-89  - Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi
· Ordinul M.T. nr. 1296:2017 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
· Ordinul M.T. nr. 49 - 50/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, si realizarea strazilor in localitatile urbane - rurale
Lucrari  de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum

· STAS 2914/84 - Terasamente – conditii tehnice generale de calitate

· STAS 12253/84 - Straturi de forma – conditii tehnice generale de calitate

· SR EN 13251/2016 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea in lucrari de terasament, fundatii si structuri de sustinere

· STAS 10796/1-77 - Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de proiectare

· STAS 10796/2-79 - Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie

· STAS 10796/3-88 - Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripţii de proiectare şi amplasare

· AND 513/2002 - lnstructiuni tehnice privind proiectarea, executa, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice

· SREN 13252/2016 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici solicitate in sisteme de drenaj

Fundatii  de balast, piatra sparta si / sau de balast

· STAS 6400/84 - Straturi de baza si de fundatii

· STAS 2900/89 - Latimea drumurilor

· STAS 1598-1,2-89-Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri

· SR EN 13242+A1/2008 - Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri.
Structuri rutiere

· PD 177/2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica)

· NP 116/2004 - Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi

· Normativ NP 111/2004 - Dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale straturilor rutiere

· NP 081/2002 - Normativ de dimensionarea structurilor rutiere rigide

· AND 550/1999 - Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide

· AND 540/2013 - Normativ privind evaluarea starii de degradare a imbracamintii pentru straturi rutiere suple si semirigide

· STAS 1709/1-1990 - Actiunea fenomenulul de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier.Prescriptii de calcul

· STAS 1709/2-1990 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul

lmbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald

· AND 605/2016 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald; conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

· SR EN 12697 - Mixturi  asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald

· SR EN 13108-1...8/2016 - Mixturi asfaltice. Specificatii de material

Marcaje rutiere, semnalizari rutiere

· SR 1848-1:2011 - Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare

· SR 1848-2:2011 – Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice

· SR 1848-3:2011/C91:2012 - Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire

· STAS 1848/7:2015 – Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere

· Codul rutier in vigoare in Romania

· AND-593 - 2014 – Normativ pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi

Legislatie in domeniu

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;

· Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare;

· Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

· Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

· Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicată privind protejarea monumentelor istorice;

· ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;

· Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

· Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrarilor de construcții și instalații aferente acestora;

· Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a cladirilor;

· Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a cladirilor - republicata;

· Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ”Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificărle și completările ulterioare”.

· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,

· Reglementările tehnice specifice domeniului Af, A1, A2, B1 și C și standardele corespunzătoare, incluse ca referințe în corpul reglementărilor tehnice în vigoare la data efectuării Raportului tehnic,

· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

· H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă,

· Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă,

· Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

· Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect,

· Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 342/21.mai 2012,

· Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicative PCF 002

· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

· Cod de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (înlocuiește P100/2006), Cod de proiectare. 

· Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare. 

· Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor CR 1-1-4/2014 

· Normativul privind calculul termo energetice ale elementelor de construcție ale cladirilor indicativ C107/3/2012,

· Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013 

· Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere P118/2/2013 

· Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu P118/3/2015.

· Normativul privind documetatiile geotehnice pentru construcții NP 074/2014 (înlocuiește NP 074/2007). 

· Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări etc., necesare realizării unei documentatii tehnico-economice corecta și completa care să indeplinească condițiile de aprobare și care să poate fi implementata.
Legislația, reglementările tehnice și altele asemenea indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea acestora este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă. 

În executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

9.2. Sistemul de asigurare/ control al calitatii

Planul de Asigurare a Calitatii (PAC) si Planurile de Control al Calitatii (PCC), acoperă toate aspectele cu privire la contract, activitatile din cadrul acestuia, care vor fi implementate, documentate si mentinute de catre Prestator pe durata contractului. Planurile vor respecta un standard de asigurare a calitatii, recunoscut la nivel international.

In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate, Ofertantul va prezenta în Oferta sa Sistemul propriu de Asigurare a Calitatii, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de Control al serviciilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre verificare, inspectare si testare.

Activitatile vor fi sub-contractate, daca va fi cazul, doar companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii implementat.

Achizitorul/ Autoritatea Contractanta va avea acces oricand, pe perioada derularii contractului la orice fel de documente referitoare la calitatea activitatilor Prestatorului.
a. Standarde de asigurare a calității

Ofertantul are obligația de a respecta legislația în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, privind standardul de calitate al serviciilor care vor fi realizate. Ofertantul trebuie să dovedească implementarea unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 pentru activitatea principală ce face obiectul contractului, prin prezentarea oricărui document prin care se susține cerința (ex. proceduri/ manual de calitate, activitate procedurală, etc., similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001:2015) în copie conform cu originalul, valabil la data limită a deschiderii ofertelor. 

În cazul în care Ofertantul nu deține un certificat de respectare a standardelor privind calitatea, așa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Achizitorul/ Autoritatea Contractantă va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene.
b. Sistemul de asigurare a calității

Sistemul de Asigurare a Calitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:

· Personalul Prestatorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii, precum si Planul de Control al Calitatii;

· Declaratie care sa prezinte numarul si categoriile de personal tehnic care vor fi angajati in prestarea serviciilor;

· Detalii ale componentelor majore ale echipamentelor pe care Prestatorul intentioneaza sa le utilizeze in derularea activitatilor;

· Detalii asupra metodelor de lucru ale Prestatorului pentru toate operatiunile;

· Declaratie care sa stabileasca amplasamentele si dimensiunile pentru punctul de lucru al Prestatorului;

· Sistemul Prestatorului de gestionare a documentatiei ce o va intocmi;

· Metoda de control a activitatilor, in baza documentelor validate si aprobate;

· Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;

· Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru actiuni corective, etc.

c. Planul de Asigurare a Calitatii (PAC)

Prestatorul va realiza toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul de Asigurare a Calității, care va fi redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent,cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității.

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind activitatile din prezentul Caiet de Sarcini. În consecință, PAC nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest Contract și pentru activitatile ce sunt incluse în Contract.

PAC redactat de Prestator trebuie:

· să descrie cum va aplica Prestatorul, în cadrul Contractului, sistemul de management al calității în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;

· să demonstreze Achizitorului/ Autorității Contractante cum va îndeplini Prestatorul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de Sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea;

· să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;

· să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Achizitor/Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

PAC trebuie să includă cel puțin:

· Descrierea structurii organizaționale a Prestatorului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;

· Modul de gestionare/ management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;

· Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;

· Modalitatea de comunicare cu Achizitorul/ Autoritatea Contractantă;

· Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada derularii activitatilor.

PAC va include, ca document separat, o Planificare a Procesului de Proiectare care va cuprinde etapele de analiza, verificare si control pe perioada proiectarii.

Pe durata executării Contractului, PAC se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Achizitorului/ Autorității Contractante.

PAC actualizat de Prestator se pune la dispoziția Achizitorului/ Autorității Contractante. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Achizitor/ Autoritatea Contractantă în termen de 15 zile de la primirea PAC de la Prestator.

Persoana responsabila pentru PAC-ul Prestatorului va fi calificata si autorizata pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu sistemul de asigurare a calitatii al Companiei precum si responsabilitatile sale de management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diferite de cele care realizează sau supraveghează prestarea serviciilor. 

d. Planurile de control al calitatii (PCC)

Ofertantul va prezenta în oferta sa PCC-urile sale detaliate referitoare la toate aspectele sau masurile de asigurare a calitatii activitatilor. Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si speciale pe care Ofertantul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale. Pentru fiecare activitate de control, PCC-ul va descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare si documentare, precum si persoana responsabila cu efectuarea activitatii. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a calitatii nu vor modifica pretul si durata de realizare a activitatilor din Contract.

Planul general de control al calității pentru activitatile din Contract trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate activitatile și va identifica planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale activitatilor. In cazul in care va suporta actualizari, Planul general de control al calității va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Achizitor/ Autoritatea Contractantă în termen de 15 zile de la de la primirea PCC de la Prestator.

Planul de Control al Calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:

· Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor pentru realizarea activităților;

· Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;

· Trimiteri la specificațiile tehnice, procedurile referitoare la realizarea, controlul și acceptarea activității;

· Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, rapoarte, etc.) prevăzută pentru activitate;

· Documentația finală a activității, urmată de închiderea Planului de control al calității.

Prestatorul va permite Achizitorului/ Autorității Contractante să verifice conformitatea realizarii activitatilor și a controalelor cu Planul de Control al Calității.

e. Controlul efectuat si documentatia intocmita de catre Prestator

Pe toata durata Contractului, Prestatorul va prezenta evidenţe documentare, spre satisfactia Achizitorului// Autorității Contractante, prin care va proba ca activitatile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si PCC-ului aprobat, Prestatorul va indeplini si va proba, pe parcursul realizarii activitatilor, controlul calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Planul de Control al Calitatii asigurat de catre Prestator nu va limita responsabilitatea acestuia pentru activitati, potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care, pe perioada implementarii Contractului, Achizitorul/Autoritatea Contractanta va solicita extinderea acestui Plan de Control, Prestatorul se va conforma instructiunilor sale scrise referitoare la aceasta extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea duratei de executie.   

f. Metode de documentare si inregistrare in timpul prestarii serviciilor/ executiei lucrarilor

Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente suport. PCC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si mentinute de catre Prestator in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarii calitatii. Pe baza PAC-ului si a PCC-ului, Prestatorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare etc., inainte de inceperea oricarei faze/activitati. Intreaga documentatie va contine date de identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiei. Datele de identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa cum este definit in PCC, momentul si locul activitatii de control. 

Achizitorul/Autoritatea Contractanta va avea acces complet la sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii acestuia.

9.3. Securitatea și sănătatea în muncă 

Prestatorul trebuie să respecte prevederile H.G. nr. 300/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă pe toată perioada de derulare a contractului. Informații detaliate privind aceste reglementări se pot obține la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de Prestator, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:

· Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, B-dul. Libertății nr. 12, Sector 5, București, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro

· Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, București, România, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro
· Inspecția Muncii – site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie
La realizarea serviciilor Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare, cat si masurile de protectia muncii existente in vigoare, in vederea inlaturarii oricarui pericol de accidentare.

10. Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului
10.1. Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și a Planului de lucru al activităților acceptat.

Responsabilul de Contract desemnat de Autoritatea Contractantă va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea:

· să crească valoarea Contractului;
· să conducă la întârzierea punctelor de reper/jaloanelor și a activităților de pe drumul critic generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;
· să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat;
· să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
· să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile incluse în scopul Caietului de Sarcini.

Contractantul transmite notificări și pentru aspecte care determină creșterea costurilor la nivel de Autoritate Contractantă. Toate notificările pe perioada derulării activităților în Contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților, după caz, și vor fi incluse de Contractant în Registrul riscurilor utilizat ca data de intrare în ședințele de monitorizare a progresului în cadrul Contractului. 
10.2. Rapoartele/ documentele solicitate de la Contractant
Tabel nr. 6
	Nr.
	Livrabil si documentaţii
	Continut
	Termen de predare

	1
	Raport de început
	In Raportul de inceput se va prezenta un plan general si un plan detaliat pentru fiecare din activitatile, serviciile solicitate in Caietul de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, si in care se vor descrie minimum: metodologia propusa de abordare in elaborarea proiectului, un program/ grafic/ calendar de implementare al serviciilor si al resurselor tehnico-materiale si de personal care vor fi angajate, cu termenele particulare, realizările aşteptate/ momentele critice, orice probleme/ riscuri/ constrângeri potenţiale de implementare identificate cu recomandări pentru soluţionarea acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derulării serviciilor etc.

Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este in masura sa inceapa derularea cu succes a serviciilor conform obiectivelor si rezultatelor sale aşteptate.

Se va acorda o atentie deosebita si planurilor detaliate privind investigaţiile de teren (studiile geotehnice, topografice, etc.) astfel incat sa existe un grad de incredere ridicat ca, prin implementarea planurilor prezentate, aceste investigaţii si studii isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice etc.

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grad ridicat de corelare intre activitatile, serviciile care se vor presta si nivelul, funcţionalitatea, operabilitatea resurselor tehnico-materiale, tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada derulării si realizării activitatilor, serviciilor.

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale Beneficiarului asupra activitatilor, serviciilor realizate de către Proiectant.

Contractantul va prezenta şi un format standard propus pentru rapoartele periodice de progres.

Raportul de inceput va fi pregătit in limba romana.
	maximum 14 zile de la data de începere a activităţii

	2
	Rapoarte periodice de progres a proiectării
	Se va prezenta progresul elaborarii documentatiilor tehnico-economice si de urbanism si, înregistrări privind evenimentele şi modul de îndeplinire a obligaţiilor în perioada de referinţă; informaţii despre dificultăţile întâmpinate şi cele previzibile precum şi metodele concrete de soluţionare a acestora cu încadrarea în termenul de elaborare a documentatiei tehnico-economice si de urbanism, respectarea punctelor de referinţă.
Se vor anexa minutele intalnirilor si avizele/ acordurile obtinute.
	Lunar, înainte de date de 15 a lunii următoare

	3
	Studiu de Fezabilitate / DALI
	Documentatia tehnico-economica in forma finala (aprobata in CTE-PMB).
	180 zile de la Ordinul administrativ de incepere

	4
	Raportul Final
	Raportul final a serviciilor va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a scopului contractului de către Proiectant.

Raportul de finalizare a serviciilor va include si Raportul cu privire la corelarea specialitatilor proiectului (parti scrise, parti desenate, breviare de calcul, etc. pentru diferite specialităţi si intre specialităţi).
	maximum 10 zile de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici in CGMB


10.3. Acceptarea rezultatelor parțiale și finale în cadrul Contractului

Recepția serviciilor se va realiza prin preluarea documentațiilor tehnico-economice de către Achizitor/ Autoritatea Contractantă, așa cum  sunt solicitate în subcap. „Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate” din prezentul Caiet de Sarcini, prin proces verbal de predare – primire.

Documentatia de urbanism se consideră finalizată numai după aprobarea acesteia prin HCGMB.
Documentaţia tehnico-economica se va supune obținerii avizului C.T.E. - P.M.B.

Înainte de supunerea documentației tehnico-economica in C.T.E. - P.M.B., Achizitorul/ Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a verifica aceasta documentație tehnico-economica, astfel încât acestea să îndeplinească cerințele din Caietul de Sarcini, obligațiile asumate prin Ofertă și prevederile legale în vigoare. Verificarea acestora se va face in termen de 10 zile calendaristice. În cazul în care Achizitorul/ Autoritatea Contractantă are observații cu privire la acestea, va acorda un termen de 5 zile calendaristice pentru remedierea lor, după care curge un nou termen de 10 zile calendaristice pentru verificare. În acest sens, Prestatorul poate preda documentațiile într-un singur exemplar original pe hârtie și în format electronic editabil (word, xld, dwg, etc) și scanat (pdf), conform etapelor specificate mai sus. Achizitorul/ Autoritatea Contractantă va concluziona verificările prin scrisori emise către Prestator cu observații sau aprobări.

În urma emiterii scrisorii de aprobare a serviciilor de către Achizitor/ Autoritatea Contractantă, Contractantul va întocmi un proces verbal de recepţie pentru documentaţiile acceptate. 

După obținerea avizului C.T.E. - P.M.B. Prestatorul va preda, prin proces verbal de recepţie, documentația tehnico-economica (ca varianta finala) în câte două exemplare pe hârtie - original şi copie (parti scrise si parti desenate) și un exemplar în format electronic editabil și scanat (documentele scanate vor fi semnate, verificate și stampilate anterior) pe CD/DVD. În cazul în care primul exemplar, anume cel original, nu suferă modificări în avizarea C.T.E. - P.M.B., Prestatorul va preda doar o copie a documentației tehnico-economica prin proces verbal de recepţie, astfel încât numărul total de exemplare (ca variante finale) – original şi copie, să ajungă în posesia Achizitorului/ Autorității Contractante. 
După aprobarea documentațiilor, respectiv obținerea avizului C.T.E. - P.M.B., drepturile de autor sunt cedate Achizitorului/ Autorității Contractante și vor deveni proprietatea acesteia. Achizitorul/ Autoritatea Contractantă are drept de proprietatea intelectuală asupra documentațiilor tehnico-economice întocmite după aprobarea livrabilelor/ serviciilor prestate.

Pentru a evita eventuala aplicare de penalităţi pentru întârziere în prestarea serviciilor sale, Contractantul are obligaţia de a-şi organiza activităţile astfel încât data procesului verbal de recepţie să se încadreze în perioada de prestare a serviciilor.

Toate documentaţiile/ livrabilele care se predau Autorităţii Contractante, se vor preda oficial, cu număr de înregistrare din partea Autorităţii Contractante.

Aprobarea documentaţiilor şi a tuturor livrabilelor se va face numai pentru forma finală a acestora, conform Tabelului nr. 6, în condiţiile în care au fost verificate de Autoritatea Contractantă, situaţie în care se va transmite aprobarea, în care se menţionează că ’’toate documentaţiile sunt complete, corecte şi finale, inclusiv în format editabil word, excel, elaborate în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini şi legislaţia specifică în vigoare”.
10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului
Serviciile se consideră finalizate, în condiţii de bună calitate, în momentul în care Autoritatea Contractantă va obţine rezultatele finale stabilite în Tabelul nr. 6.
10.5. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării Contractului
Contractantul elaborează un Raport de progres lunar în conformitate cu cerințele stabilite la paragrafele următoare. 

Formatul și conținutul Raportului de Progres va fi prezentat in Raportul de inceput si va fi aprobat de Autoritatea Contractantă.

In Raportul de progres vor fi incluse, cel putin, urmatoarele aspecte reprezentand stadiul activităților utilizând ca referință Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activităților perioadei precedente, a activităților planificate pentru perioada următoare și a aspectelor relevante pentru fiecare disciplină aferentă obiectivului de investiții (ex. drum, consolidari, instalații, etc), indicând procentul din totalul activităților planificat, procentul real executat și procentul planificat atât pentru perioada următoare de raportare, cât și cumulat până în momentul realizării raportării;
b) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformități, respingeri și revizuire termene de predare);
c) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantă și care sunt necesare Contractantului pentru a progresa în realizarea activităților din perioada următoare de raportare sau care împiedică Contractantul în îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante. Această listă va include elementele care, dacă nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizării activităților și a termenului de predare, precum și a conținutului documentațiilor tehnico-economice;
d) lista cu activitățile în așteptare, cauzele, responsabilii desemnați pentru acțiune, calendarul soluționării și modalitatea de recuperare/ remedire preconizată;
e) analiza stadiului activităților de pe drumul critic;
f) minutele intalnirilor;

g) lista cu avizele/ acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, si nu numai, cu mentionarea stadiului obtinerii acestora
11. Prezentarea Ofertei

Oferta va conține în mod obligatoriu:

a) Propunerea tehnică

b) Propunerea financiară

c) Alte documente solicitate prin documentația de atribuire

La elaborarea acesteia, Ofertanții vor ține cont obligatoriu și de concluziile pe care le vor obține în urma vizitei/vizitelor in amplasament înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

Ofertanții pot face vizita amplasamentului pe cont propriu și vor întocmi un raport de vizită în teren pe care îl vor inregistra la autoritatea contractanta și îl vor depune la oferta ca dovada ca au vizitat amplasamentul.

Vizita amplasamentului în perioada de pregătire a ofertelor nu este obligatorie, însa Autoritatea contractanta precizează că orice solicitare suplimentară de date, termene sau valori transmisă atât pe timpul procedurii de atribuire sau pe timpul derularii contractului, care se datoreaza necunoașterii condițiilor concrete din teren, nu vor fi luate în considerare.
11.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică din care să reiasă că și-a însușit cerințele tehnice stipulate în Caietul de Sarcini, respectând prevederile legale în vigoare, cu modificările și completările ulterioare și Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a propunerii tehnice și financiare.

Propunerea tehnică va include o prezentare detaliată și concretă a modului de punere in aplicare a prevederilor Caietului de Sarcini. Aceasta trebuie să conțină și/sau să respecte condițiile minime impuse cu privire la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante. 

Referitor la modalitatea de prezentare a propunerii tehnice, în ce privește serviciile pe care Ofertantul le propune spre realizare, acestea vor fi dezvoltate pe structura din prezentul Caiet de Sarcini 

În cadrul Ofertei sale, Ofertantul trebuie să răspundă punctual pentru fiecare dintre activitățile din Caietul de Sarcini, detaliindu-se obligațiile și pregătirea personalului specializat propus pentru realizarea activităților. 

Ofertantul trebuie să includă în oferta sa toate datele și informațiile specificate în Caietul de Sarcini, în forma cerută, Planul de lucru/ Graficul general de realizare a activităților – grafic fizic, dar și orice alte informații pe care acesta le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice. Neincluderea în ofertă a informațiilor cerute prin Caietul de Sarcini și a altor asemenea informații solicitate pe parcursul clarificării ofertelor, va avea ca rezultat respingerea ofertei. 

Propunerea tehnică va include o prezentare detaliată și concretă a modului de punere în aplicare a prevederilor Caietului de Sarcini, prezentându-se cel puțin următoarele:
a) Metodologia folosită pentru realizarea activităților:

· descrierea fazelor necesare realizării activităților

· descrierea procedeelor propuse pentru realizarea activităților;

· descrierea modului de asigurare a funcționalității optime a obiectivului.

b) Abordarea tehnică și metodologia care va fi folosită pentru realizarea activităților:

· descrierea metodelor de lucru avute în vedere pentru realizarea activităților;

· Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil și propus pentru desfășurarea contractului, și nu tot echipamentul deținut de către Ofertant;

· Ofertantul va prezenta informații referitoare la momentele din perioada de realizare a activităților, când va intenționa să utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa ținând cont și de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru realizarea activităților.

c) Planul de lucru/ Graficul general de realizare a activităților – grafic fizic

· Ofertantul va prezenta un plan detaliat de program pentru îndeplinirea obiectului contractului în conformitate cu metodologia de realizare activităților, precum și timpul declarat de finalizare;

· Ofertantul va prezenta Planul de lucru/ Graficul general de realizare a activităților – grafic fizic, reprezentând programul de realizare și detalierea activităților relevante, datele, alocarea de resurse de muncă, echipamente, etc.. 

Vor fi prezentate cel puțin următoarele informații:

· denumirea și durata activităților din cadrul contractului;

· succesiunea acestor activități;

· punctele cheie de control.

Graficul propus trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze următoarele: 

· înțelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini

· abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil

· încadrarea activităților în timp de așa natură încât să se asigure finalizarea acestora în termenul specificat în Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnica va include si următoarele: Planul de Asigurare a Calitatii si Planul de Control al Calitatii (inclusiv Planificarea Procesului de Proiectare) propuse pentru activitățile aferente contractului.

Notă: Ofertantul trebuie să includă în Oferta sa, cel puțin toate datele, cerințele tehnice minimale și informațiile specificate în Caietul de Sarcini, dar și orice alte informații pe care acesta le consideră necesare pentru clarificarea propunerii tehnice. Neincluderea în ofertă a informațiilor cerute prin Caietul de Sarcini și a altor asemenea informații cerute pe parcursul clarificării ofertei, va avea ca rezultat respingerea ofertei.
11.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul va întocmi propunerea financiară astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului.

Propunerea financiară va cuprinde următoarele:

1. Formularul de Ofertă
Valoarea ofertată a serviciilor trebuie să rezulte din însumarea onorariilor pentru realizarea serviciilor, așa cum sunt solicitate în subcap. „Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate” din prezentul Caiet de Sarcini.

Prețul la valoarea totala va fi exprimat în lei cu două zecimale, cu TVA și fără TVA, precum şi costul şi durata pentru fiecare activitate.
Prețul include toate cheltuielile și comisioanele care vor fi angajate de către Ofertant în vederea realizării activităților solicitate prin prezenta documentație (inclusiv: cheltuieli cu salarii, deplasare și cazare, taxe, impozite, livrare, transport, asigurarea transportului, taxele vamale și contribuții legale de orice natură în legătură cu obiectul contractului, cheltuieli indirecte, cota de profit, costuri pentru raportare – întocmirea, precum și orice alte costuri necesare pentru îndeplinirea activităților), împreună cu toate riscurile generale, datoriile și obligațiile stipulate în Contract sau care decurg din acesta.

În propunerea financiară Ofertantul va prezenta un Grafic general de realizare activităților – grafic valoric, în care prețurile vor fi exprimate în lei cu două zecimale și care va fi corelat cu Graficul general de realizare a activităților ce va fi prezentat de Ofertant la propunerea tehnică.

Ofertantul va lua în calcul toate activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, fiind răspunzător de întocmirea Ofertei sale.

Oferta financiară are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate stabilită. 
11.3. Modalitatea de plată
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării  facturii fiscale a Prestatorului la Directia Financiar, Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiul Bucureşti confirmată în prealabil de Directia Generală Investitii, pe baza Raportului de acceptanță si a Procesului-Verbal de recepţie. 
Dacă factura are elemente greșite și/ sau greșeli de calcul identificate de Achizitor și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.
 Prestatorul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
Achizitorul nu are dreptul sa efectueze, iar Prestatorul sa solicite, plati in avans.

Plățile datorate de Achizitor Prestatorului pentru serviciile prestate sunt cele stabilite în  propunerea financiară, anexă la contract,.

Plata va fi efectuată de Achizitor în contul precizat de Prestator, deschis la una dintre unitățile Trezoreriei Statului.

12. Limba de redactare a Ofertei

Oferta, toate certificatele și documentele vor fi redactate în limba română, iar cele emise în altă limbă decât cea română vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
13. Documente anexate la Caietul de Sarcini
· Grafic de prestare servicii atașat in anexă
ANEXA
Grafic de prestare servicii
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	Etape
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Durata
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	Ordin administrativ de incepere
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	II
	Raport initial
	14 zile
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	III
	Elaborare SF/DALI
	180 zile
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Aprobare SF/DALI si indicatori tehnico economici in CGMB
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	V
	Raport final
	10 zile
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